## Sheet1
Утверждаю:
Главный инженер ООО УК ГУП Калуги
|  | Выполнение работ за средства текущего ремонта |  |  |  | за период С 01.06.2019 по 30.06.2019 года
Номер | Тема | РасчМесяц | Адрес | Наименование работ | Ед.измерения | Объем | Дата выполнения работ | Сумма2 | Сумма | Номер услуги | Код
13035 | ИП Рудов А.А. | 2019-06-01 | ул Салтыкова-Щедрина,д.26 | Устройство площадок и козырьков | шт. | 2 | 2019-06-24 | 0 | 104753 | 100 | РЕМОНТ
13039 | ИП Рудов А.А. | 2019-06-01 | ул Никитина,д.47 | Ремонт входов в подвал | шт | 1 | 2019-06-24 | 0 | 80511 | 100 | РЕМОНТ
13040 | ИП Рудов А.А. | 2019-06-01 | ул Салтыкова-Щедрина,д.74 корп.1 | ремонт пола | кв.м. | 8.9 | 2019-06-24 | 0 | 7558 | 100 | РЕМОНТ
| Итого | [7 empty] | 192822 |  |  | *
13033 | ИП Савицкая | 2019-06-01 | ул Кутузова,д.35/46 кв.25к.1 | Ремонт балконов | шт. | 1 | 2019-06-24 | 0 | 31130 | 100 | РЕМОНТ
| Итого | [7 empty] | 31130 |  |  | *
13036 | ИП Тимошин Д.В. | 2019-06-01 | ул Луначарского,д.13 | Утилизация древесных отходов | куб.м. | 2 | 2019-06-24 | 0 | 1000 | 100 | РЕМОНТ
| Итого | [7 empty] | 1000 |  |  | *
13038 | ОАО Калугалифтремстрой" | 2019-06-01 | ул Суворова,д.160. | Замена эл.двигателя на лифте | шт. | 1 | 2019-06-24 | 0 | 9174.02 | 100 | РЕМОНТ
| Итого | [7 empty] | 9174.02 |  |  | *
13050 | ООО "ЖилСпецРСУ"стор. | 2019-06-01 | ул Первомайская,д.14 кв.12 | Прочистка вентканалов, газоходов |  | 11.2 | 2019-06-25 | 0 | 738.99 | 100 | РЕМОНТ
13051 | ООО "ЖилСпецРСУ"стор. | 2019-06-01 | ул Никитина,д.91 | Прочистка вентканалов, газоходов |  | 39 | 2019-06-25 | 0 | 2755.59 | 100 | РЕМОНТ
13052 | ООО "ЖилСпецРСУ"стор. | 2019-06-01 | ул Никитина,д.93 кв.41 | Прочистка вентканалов, газоходов |  | 8 | 2019-06-25 | 0 | 941.08 | 100 | РЕМОНТ
13053 | ООО "ЖилСпецРСУ"стор. | 2019-06-01 | ул Никитина,д.95 кв.17 | Прочистка вентканалов, газоходов |  | 22.4 | 2019-06-25 | 0 | 1342.3 | 100 | РЕМОНТ
13054 | ООО "ЖилСпецРСУ"стор. | 2019-06-01 | ул Первомайская,д.14 | Прочистка вентканалов, газоходов |  | 34 | 2019-06-25 | 0 | 4727.53 | 100 | РЕМОНТ
13055 | ООО "ЖилСпецРСУ"стор. | 2019-06-01 | ул Воскресенская,д.9а кв.1 | Прочистка вентканалов, газоходов |  | 11.2 | 2019-06-25 | 0 | 1644.32 | 100 | РЕМОНТ
13056 | ООО "ЖилСпецРСУ"стор. | 2019-06-01 | ул Воскресенская,д.9б | Прочистка вентканалов, газоходов |  | 16.6 | 2019-06-25 | 0 | 2087.45 | 100 | РЕМОНТ
13057 | ООО "ЖилСпецРСУ"стор. | 2019-06-01 | ул Воскресенская,д.12 кв.10 | Прочистка вентканалов, газоходов |  | 5.4 | 2019-06-25 | 0 | 482.88 | 100 | РЕМОНТ
13058 | ООО "ЖилСпецРСУ"стор. | 2019-06-01 | ул Салтыкова-Щедрина,д.44 | Прочистка вентканалов, газоходов |  | 40.8 | 2019-06-25 | 0 | 3807.21 | 100 | РЕМОНТ
13059 | ООО "ЖилСпецРСУ"стор. | 2019-06-01 | ул Салтыкова-Щедрина,д.51 кв.12 | Прочистка вентканалов, газоходов |  | 18 | 2019-06-25 | 0 | 1410.95 | 100 | РЕМОНТ
13060 | ООО "ЖилСпецРСУ"стор. | 2019-06-01 | ул Болдина,д.24 | Прочистка вентканалов, газоходов |  | 12.8 | 2019-06-25 | 0 | 2073.8 | 100 | РЕМОНТ
13061 | ООО "ЖилСпецРСУ"стор. | 2019-06-01 | ул Никитина,д.85а | Прочистка вентканалов, газоходов |  | 59.4 | 2019-06-25 | 0 | 4406.68 | 100 | РЕМОНТ
13062 | ООО "ЖилСпецРСУ"стор. | 2019-06-01 | ул Болдина,д.6а | Прочистка вентканалов, газоходов |  | 124.2 | 2019-06-25 | 0 | 7034.02 | 100 | РЕМОНТ
13063 | ООО "ЖилСпецРСУ"стор. | 2019-06-01 | ул Пестеля,д.62 | Прочистка вентканалов, газоходов |  | 117.2 | 2019-06-25 | 0 | 10423.19 | 100 | РЕМОНТ
| Итого | [7 empty] | 43875.99 |  |  | *
13065 | ООО "ЖРЭУ 10" | 2019-06-01 | ул Спортивная,д.3 | Ремонт кровли | кв.м. | 91 | 2019-06-25 | 0 | 41559.87 | 100 | РЕМОНТ
13066 | ООО "ЖРЭУ 10" | 2019-06-01 | ул Никитина,д.123 | Ремонт кровли | кв.м. | 27 | 2019-06-25 | 0 | 12859.46 | 100 | РЕМОНТ
13067 | ООО "ЖРЭУ 10" | 2019-06-01 | пер Пестеля 1-й,д.16 | Ремонт кровли | кв.м. | 56 | 2019-06-25 | 0 | 21935.35 | 100 | РЕМОНТ
13068 | ООО "ЖРЭУ 10" | 2019-06-01 | ул Мичурина,д.38 | Ремонт кровли | кв.м. | 63 | 2019-06-25 | 0 | 30538.63 | 100 | РЕМОНТ
13069 | ООО "ЖРЭУ 10" | 2019-06-01 | ул Максима Горького,д.61 | Ремонт кровли | кв.м. | 72 | 2019-06-25 | 0 | 36614.51 | 100 | РЕМОНТ
13070 | ООО "ЖРЭУ 10" | 2019-06-01 | ул Фридриха Энгельса,д.151 кв.56 | Замена труб ГВС | м. | 2.5 | 2019-06-25 | 0 | 7492.08 | 100 | РЕМОНТ
13070 | ООО "ЖРЭУ 10" | 2019-06-01 | ул Фридриха Энгельса,д.151 кв.56 | Замена з/арматуры ГВС | шт | 2 | 2019-06-25 | 0 | 11258.81 | 100 | РЕМОНТ
13071 | ООО "ЖРЭУ 10" | 2019-06-01 | пер Пестеля 1-й,д.30 | Замена стояка канализации | мп | 4.5 | 2019-06-25 | 0 | 6401.61 | 100 | РЕМОНТ
13072 | ООО "ЖРЭУ 10" | 2019-06-01 | пер Пестеля 1-й,д.19 | Замена труб ГВС | м. | 2.5 | 2019-06-25 | 0 | 10284.48 | 100 | РЕМОНТ
| Итого | [7 empty] | 178944.8 |  |  | *
13043 | ООО "ЖРЭУ 5" | 2019-06-01 | ул Тульская,д.6 кв.58 | Ремонт кровли | кв.м. | 64 | 2019-06-24 | 0 | 37423.85 | 100 | РЕМОНТ
13044 | ООО "ЖРЭУ 5" | 2019-06-01 | ул Суворова,д.160. кв.173 | Ремонт кровли | кв.м. | 74 | 2019-06-24 | 0 | 51000.45 | 100 | РЕМОНТ
13045 | ООО "ЖРЭУ 5" | 2019-06-01 | ул Знаменская,д.4 корп.2 | Замена задвижек ГВС | шт | 1 | 2019-06-24 | 0 | 3897.49 | 100 | РЕМОНТ
13046 | ООО "ЖРЭУ 5" | 2019-06-01 | ул Никитина,д.36 кв.42 | Замена радиаторов | шт. | 1 | 2019-06-24 | 0 | 5564.31 | 100 | РЕМОНТ
13047 | ООО "ЖРЭУ 5" | 2019-06-01 | ул Салтыкова-Щедрина,д.93 кв.37 | Замена стояка канализации | мп | 3 | 2019-06-24 | 0 | 3952.49 | 100 | РЕМОНТ
13048 | ООО "ЖРЭУ 5" | 2019-06-01 | ул Суворова,д.174 кв.2 | Замена труб ЦО | м. | 16.8 | 2019-06-24 | 0 | 12692.76 | 100 | РЕМОНТ
13049 | ООО "ЖРЭУ 5" | 2019-06-01 | ул Салтыкова-Щедрина,д.28 | Замена стояка канализации | мп | 8 | 2019-06-24 | 0 | 9057.56 | 100 | РЕМОНТ
| Итого | [7 empty] | 123588.91 |  |  | *
13064 | ООО "ЖЭК" | 2019-06-01 | ул Ленина,д.85 | Замена з/арматуры ц/о | шт | 2 | 2019-06-25 | 0 | 14362.67 | 100 | РЕМОНТ
13041 | ООО "ЖЭК" | 2019-06-01 | ул Никитина,д.47 кв.70 | Ремонт балконов | шт. | 1 | 2019-06-24 | 0 | 5741 | 100 | РЕМОНТ
13042 | ООО "ЖЭК" | 2019-06-01 | ул Мичурина,д.12 | Ремонт кровли | кв.м. | 135 | 2019-06-24 | 0 | 46514.92 | 100 | РЕМОНТ
| Итого | [7 empty] | 66618.59 |  |  | *
13037 | ООО "Калугалифт" | 2019-06-01 | ул Фридриха Энгельса,д.151 | Периодич. освидетельствование лифтов | шт | 2 | 2019-06-24 | 0 | 4980 | 100 | РЕМОНТ
| Итого | [7 empty] | 4980 |  |  | *
13073 | ООО "Техноус" | 2019-06-01 | ул Никитина,д.47 | Установка узла учета тепловой энергии | шт | 1 | 2019-06-26 | 0 | 225512.13 | 100 | РЕМОНТ
| Итого | [7 empty] | 225512.13 |  |  | *
13034 | ООО"РемСтройСтандарт -ПЛЮС" | 2019-06-01 | ул Суворова,д.160 | Ремонт ВРУ | шт | 1 | 2019-06-24 | 0 | 26225 | 100 | РЕМОНТ
| Итого | [7 empty] | 26225 |  |  | *
[9 empty] | 903871.44 |  |  | *

## Sheet2
Начальник ПТО ___________________________
Зам.начальника ПТО __________________________________
Инженер ПТО _____________________________________________