## Sheet1
Утверждаю:
Главный инженер ООО УК ГУП Калуги
|  | Выполнение работ за средства текущего ремонта |  |  |  | за март 2019 года
Номер | Тема | РасчМесяц | Адрес | Наименование работ | Ед.измерения | Объем | Дата выполнения работ | Сумма2 | Сумма | Номер услуги | Код
12828 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 2019-03-01 | ул Никитина,д.91 | Замена участка фасадного газопровода | м | 0.5 | 2019-03-28 | 0 | 8811.15 | 100 | РЕМОНТ
| Итого | [7 empty] | 8811.15 |  |  | *
12814 | ИП Рудов А.А. | 2019-03-01 | ул Никитина,д.34 | Ремонт подъезда | шт. | 1 | 2019-03-28 | 0 | 75765 | 100 | РЕМОНТ
12816 | ИП Рудов А.А. | 2019-03-01 | ул Никитина,д.47 | Ремонт подъезда | шт. | 1 | 2019-03-28 | 0 | 77590 | 100 | РЕМОНТ
| Итого | [7 empty] | 153355 |  |  | *
12813 | ИП Савицкая | 2019-03-01 | ул Николо-Козинская,д.57 | Утепление труб Ц,О, в подвале | пог.м | 557.7 | 2019-03-28 | 0 | 138064 | 100 | РЕМОНТ
12815 | ИП Савицкая | 2019-03-01 | ул Никитина,д.53 | Ремонт входов в подвал | шт | 2 | 2019-03-28 | 0 | 151513 | 100 | РЕМОНТ
| Итого | [7 empty] | 289577 |  |  | *
12817 | КП "БТИ" | 2019-03-01 | ул Степана Разина,д.71 | Заключение о тех.состоянии здания | шт. | 2 | 2019-03-28 | 0 | 9988.94 | 100 | РЕМОНТ
12829 | КП "БТИ" | 2019-03-01 | ул Салтыкова-Щедрина,д.16 | Заключение о тех.состоянии здания | шт. | 2 | 2019-03-28 | 0 | 9988.94 | 100 | РЕМОНТ
| Итого | [7 empty] | 19977.88 |  |  | *
12808 | ООО "ЖилСпецРСУ"стор. | 2019-03-01 | ул Знаменская,д.19 кв.22 | Прочистка вентканалов, газоходов |  | 29.4 | 2019-03-28 | 0 | 1770.34 | 100 | РЕМОНТ
12809 | ООО "ЖилСпецРСУ"стор. | 2019-03-01 | ул Тульская,д.92 кв.106 | Прочистка вентканалов, газоходов |  | 21.4 | 2019-03-28 | 0 | 1312.72 | 100 | РЕМОНТ
12810 | ООО "ЖилСпецРСУ"стор. | 2019-03-01 | пер Красноармейский 2-й,д.12/37 кв.18 | Прочистка дымоходов по стоякам | м.п. | 14.7 | 2019-03-28 | 0 | 767.68 | 100 | РЕМОНТ
12811 | ООО "ЖилСпецРСУ"стор. | 2019-03-01 | ул Степана Разина,д.75 кв.15 | Прочистка вентканалов, газоходов |  | 5 | 2019-03-28 | 0 | 853.97 | 100 | РЕМОНТ
12812 | ООО "ЖилСпецРСУ"стор. | 2019-03-01 | ул Степана Разина,д.97 кв.49 | Прочистка вентканалов, газоходов |  | 23 | 2019-03-28 | 0 | 1353.23 | 100 | РЕМОНТ
| Итого | [7 empty] | 6057.94 |  |  | *
12835 | ООО "ЖРЭУ 10" | 2019-03-01 | ул Тульская,д.100 | Замена фановых труб | м. | 4.5 | 2019-03-28 | 0 | 7475.23 | 100 | РЕМОНТ
12836 | ООО "ЖРЭУ 10" | 2019-03-01 | ул Степана Разина,д.97 корп.2 | Замена труб ЦО | м. | 3 | 2019-03-28 | 0 | 7250.23 | 100 | РЕМОНТ
12837 | ООО "ЖРЭУ 10" | 2019-03-01 | ул Максима Горького,д.98 кв.2 | Замена стояка ГВС | мп | 11 | 2019-03-28 | 0 | 12099.22 | 100 | РЕМОНТ
12838 | ООО "ЖРЭУ 10" | 2019-03-01 | ул Степана Разина,д.71 кв.15 | Замена фановых труб | м. | 3.5 | 2019-03-28 | 0 | 6268.85 | 100 | РЕМОНТ
12839 | ООО "ЖРЭУ 10" | 2019-03-01 | ул Никитина,д.81 | Замена стояка ГВС | мп | 18 | 2019-03-28 | 0 | 24476.66 | 100 | РЕМОНТ
12840 | ООО "ЖРЭУ 10" | 2019-03-01 | ул Пестеля,д.1/90 | Замена труб ГВС | м. | 14 | 2019-03-28 | 0 | 24940.02 | 100 | РЕМОНТ
12841 | ООО "ЖРЭУ 10" | 2019-03-01 | ул Никитина,д.93 | Замена з/арматуры ХВС | шт | 2 | 2019-03-28 | 0 | 12216.37 | 100 | РЕМОНТ
12842 | ООО "ЖРЭУ 10" | 2019-03-01 | ул Фридриха Энгельса,д.145 | Замена стояка ГВС | мп | 30 | 2019-03-28 | 0 | 52387.97 | 100 | РЕМОНТ
| Итого | [7 empty] | 147114.55 |  |  | *
12830 | ООО "ЖРЭУ 5" | 2019-03-01 | ул Луначарского,д.63 | Ремонт подъезда | шт. | 1 | 2019-03-28 | 0 | 65366 | 100 | РЕМОНТ
12831 | ООО "ЖРЭУ 5" | 2019-03-01 | ул Луначарского,д.13 | Ремонт козырьков | шт | 1 | 2019-03-28 | 0 | 8989.91 | 100 | РЕМОНТ
12832 | ООО "ЖРЭУ 5" | 2019-03-01 | ул Первомайская,д.14 | Замена труб ЦО | м. | 11 | 2019-03-28 | 0 | 11909.66 | 100 | РЕМОНТ
12833 | ООО "ЖРЭУ 5" | 2019-03-01 | ул Салтыкова-Щедрина,д.72 кв.73 | Замена стояка ХВС | мп | 2 | 2019-03-28 | 0 | 5355.95 | 100 | РЕМОНТ
12834 | ООО "ЖРЭУ 5" | 2019-03-01 | ул Салтыкова-Щедрина,д.27 кв.2 | Замена труб ЦО | м. | 5 | 2019-03-28 | 0 | 3926.57 | 100 | РЕМОНТ
| Итого | [7 empty] | 95548.09 |  |  | *
12818 | ООО "Калугалифт" | 2019-03-01 | ул Степана Разина,д.42/38 | Периодич. освидетельствование лифтов | шт | 2 | 2019-03-28 | 0 | 4980 | 100 | РЕМОНТ
12819 | ООО "Калугалифт" | 2019-03-01 | ул Степана Разина,д.52 | Периодич. освидетельствование лифтов | шт | 2 | 2019-03-28 | 0 | 4980 | 100 | РЕМОНТ
12820 | ООО "Калугалифт" | 2019-03-01 | ул Степана Разина,д.56 | Периодич. освидетельствование лифтов | шт | 2 | 2019-03-28 | 0 | 4980 | 100 | РЕМОНТ
12821 | ООО "Калугалифт" | 2019-03-01 | пер Малый,д.2 | Периодич. освидетельствование лифтов | шт | 2 | 2019-03-28 | 0 | 4980 | 100 | РЕМОНТ
12822 | ООО "Калугалифт" | 2019-03-01 | ул Никитина,д.32 | Периодич. освидетельствование лифтов | шт | 3 | 2019-03-28 | 0 | 7470 | 100 | РЕМОНТ
12823 | ООО "Калугалифт" | 2019-03-01 | ул Степана Разина,д.40 | Периодич. освидетельствование лифтов | шт | 2 | 2019-03-28 | 0 | 4980 | 100 | РЕМОНТ
12824 | ООО "Калугалифт" | 2019-03-01 | ул Степана Разина,д.97 корп.2 | Периодич. освидетельствование лифтов | шт | 2 | 2019-03-28 | 0 | 4980 | 100 | РЕМОНТ
12825 | ООО "Калугалифт" | 2019-03-01 | ул Степана Разина,д.54 | Периодич. освидетельствование лифтов | шт | 2 | 2019-03-28 | 0 | 4980 | 100 | РЕМОНТ
12826 | ООО "Калугалифт" | 2019-03-01 | ул Тульская,д.42/9 | Периодич. освидетельствование лифтов | шт | 1 | 2019-03-28 | 0 | 2490 | 100 | РЕМОНТ
12827 | ООО "Калугалифт" | 2019-03-01 | ул Салтыкова-Щедрина,д.74 корп.1 | Периодич. освидетельствование лифтов | шт | 4 | 2019-03-28 | 0 | 9960 | 100 | РЕМОНТ
| Итого | [7 empty] | 54780 |  |  | *
12843 | ООО"ЖЭК" | 2019-03-01 | пл Победы,д.14 | Замена радиаторов | шт. | 1 | 2019-03-28 | 0 | 5809.53 | 100 | РЕМОНТ
| Итого | [7 empty] | 5809.53 |  |  | *
[9 empty] | 781031.14 |  |  | *

## Sheet2
Начальник ПТО ___________________________
Зам.начальника ПТО __________________________________
Инженер ПТО _____________________________________________