## Sheet1
Утверждаю:
Главный инженер ООО УК ГУП Калуги
|  | Выполнение работ за средства текущего ремонта |  |  |  | за период С 01.08.2023 по 31.08.2023 года
Номер | Тема | РасчМесяц | Адрес | Наименование работ | Ед.измерения | Объем | Дата выполнения работ | Сумма2 | Сумма | Номер услуги | Код
16817 | ИП Изотцев А.И. | 2023-08-01 | ул Максима Горького,д.92 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 61.5 | 2023-08-28 | 0 | 48321.35 | 100 | РЕМОНТ
16818 | ИП Изотцев А.И. | 2023-08-01 | ул Спортивная,д.3 кв.115 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 26.5 | 2023-08-28 | 0 | 22793.73 | 100 | РЕМОНТ
16826 | ИП Изотцев А.И. | 2023-08-01 | ул Николо-Козинская,д.55 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 45.5 | 2023-08-28 | 0 | 36572.85 | 100 | РЕМОНТ
16834 | ИП Изотцев А.И. | 2023-08-01 | ул Степана Разина,д.54 | Окраска стеновых панелей после пожара | кв.м | 27 | 2023-08-28 | 0 | 30810.05 | 100 | РЕМОНТ
16835 | ИП Изотцев А.И. | 2023-08-01 | пл Победы,д.14 | Ремонт системы электроснабжения | м.п. | 1 | 2023-08-28 | 0 | 10767.73 | 100 | РЕМОНТ
| Итого | [7 empty] | 149265.71 |  |  | *
16845 | ИП РОМАНОВ В.И. | 2023-08-01 | ул Степана Разина,д.46 | Ремонт кровли | кв.м. | 288 | 2023-08-28 | 0 | 273600 | 100 | РЕМОНТ
| Итого | [7 empty] | 273600 |  |  | *
16829 | ИП Савицкая | 2023-08-01 | ул Знаменская,д.6 | Ремонт подъезда | шт. | 1 | 2023-08-28 | 0 | 48706 | 100 | РЕМОНТ
| Итого | [7 empty] | 48706 |  |  | *
16819 | ИП Сенин А.А. | 2023-08-01 | ул Степана Разина,д.95 корп.1 | Изготовление и монтаж мет. двери | шт. | 1 | 2023-08-28 | 0 | 28000 | 100 | РЕМОНТ
| Итого | [7 empty] | 28000 |  |  | *
16828 | ИП Тиманьков В.Ю. | 2023-08-01 | ул Никитина,д.85корп 2 | Замена козырька | шт | 2 | 2023-08-28 | 0 | 126908.65 | 100 | РЕМОНТ
| Итого | [7 empty] | 126908.65 |  |  | *
16815 | ОАО "Калугалифтремстрой" | 2023-08-01 | ул Степана Разина,д.46 | Замена редуктора лифтовой лебедки | шт. | 1 | 2023-08-28 | 0 | 21397.81 | 100 | РЕМОНТ
16816 | ОАО "Калугалифтремстрой" | 2023-08-01 | ул Степана Разина,д.56 | Ремонт станции управления лифтом | шт. | 1 | 2023-08-28 | 0 | 30772.49 | 100 | РЕМОНТ
| Итого | [7 empty] | 52170.3 |  |  | *
16827 | ООО " Окна Аттик-Калуга" | 2023-08-01 | ул Первомайская,д.12 | Замена стеклопакета на л/к | шт. | 1 | 2023-08-28 | 0 | 6960 | 100 | РЕМОНТ
| Итого | [7 empty] | 6960 |  |  | *
16783 | ООО "ЖилСпецРСУ"стор. | 2023-08-01 | ул Фридриха Энгельса,д.20 кв.21 | Прочистка вентканалов, газоходов |  | 21.2 | 2023-08-21 | 0 | 6212 | 100 | РЕМОНТ
| Итого | [7 empty] | 6212 |  |  | *
16786 | ООО "ЖРЭУ 10" | 2023-08-01 | пер Пестеля 1-й,д.30 корп.1 кв.27 | Замена стояка ГВС | мп | 2 | 2023-08-28 | 0 | 9987.26 | 100 | РЕМОНТ
16787 | ООО "ЖРЭУ 10" | 2023-08-01 | ул Степана Разина,д.97 корп.2 кв.59 | Замена радиаторов | шт. | 1 | 2023-08-28 | 0 | 12101.09 | 100 | РЕМОНТ
16788 | ООО "ЖРЭУ 10" | 2023-08-01 | ул Никитина,д.58 | Замена ввода ХВС | мп. | 1 | 2023-08-28 | 0 | 22598.04 | 100 | РЕМОНТ
16789 | ООО "ЖРЭУ 10" | 2023-08-01 | ул Никитина,д.85корп 2 кв.27 | Ремонт кровли | кв.м. | 20 | 2023-08-28 | 0 | 21535.28 | 100 | РЕМОНТ
16790 | ООО "ЖРЭУ 10" | 2023-08-01 | ул Степана Разина,д.99 | Замена стояка канализации | мп | 7.5 | 2023-08-28 | 0 | 49263.27 | 100 | РЕМОНТ
16791 | ООО "ЖРЭУ 10" | 2023-08-01 | ул Степана Разина,д.95к.2 | Замена разводки ЦО | м. | 8 | 2023-08-28 | 0 | 18843.97 | 100 | РЕМОНТ
16791 | ООО "ЖРЭУ 10" | 2023-08-01 | ул Степана Разина,д.95к.2 | Замена внутреннего водостока | мп | 2.5 | 2023-08-28 | 0 | 14331.13 | 100 | РЕМОНТ
16792 | ООО "ЖРЭУ 10" | 2023-08-01 | ул Никитина,д.81 кв.166 | Замена стояка ГВС | мп | 2.5 | 2023-08-28 | 0 | 11851.88 | 100 | РЕМОНТ
16793 | ООО "ЖРЭУ 10" | 2023-08-01 | ул Болдина,д.24 | Замена разводки ЦО | м. | 6 | 2023-08-28 | 0 | 17320.19 | 100 | РЕМОНТ
16794 | ООО "ЖРЭУ 10" | 2023-08-01 | ул Степана Разина,д.93 | Замена подводки к радиатору | м | 1 | 2023-08-28 | 0 | 3540.2 | 100 | РЕМОНТ
16794 | ООО "ЖРЭУ 10" | 2023-08-01 | ул Степана Разина,д.93 | Замена стояка ЦО | м. | 2 | 2023-08-28 | 0 | 5889.34 | 100 | РЕМОНТ
| Итого | [7 empty] | 187261.65 |  |  | *
16795 | ООО "ЖРЭУ 5" | 2023-08-01 | ул Луначарского,д.65 | Замена радиаторов | шт. | 1 | 2023-08-28 | 0 | 10062.36 | 100 | РЕМОНТ
16796 | ООО "ЖРЭУ 5" | 2023-08-01 | ул Никитина,д.34 кв.108 | Замена радиаторов | шт. | 1 | 2023-08-28 | 0 | 9280.66 | 100 | РЕМОНТ
16797 | ООО "ЖРЭУ 5" | 2023-08-01 | ул Суворова,д.174 кв.40 | Замена радиаторов | шт. | 1 | 2023-08-28 | 0 | 11132.58 | 100 | РЕМОНТ
16798 | ООО "ЖРЭУ 5" | 2023-08-01 | ул Николо-Козинская,д.114 | Установка радиатора | шт | 1 | 2023-08-28 | 0 | 16117.4 | 100 | РЕМОНТ
16799 | ООО "ЖРЭУ 5" | 2023-08-01 | ул Степана Разина,д.64 кв.10 | Замена радиаторов | шт. | 1 | 2023-08-28 | 0 | 10077.46 | 100 | РЕМОНТ
16800 | ООО "ЖРЭУ 5" | 2023-08-01 | ул Степана Разина,д.64 | Замена радиаторов | шт. | 1 | 2023-08-28 | 0 | 15132.2 | 100 | РЕМОНТ
16801 | ООО "ЖРЭУ 5" | 2023-08-01 | ул Николо-Козинская,д.65 | Ремонт кровли | кв.м. | 47 | 2023-08-28 | 0 | 23729.45 | 100 | РЕМОНТ
16802 | ООО "ЖРЭУ 5" | 2023-08-01 | пер Тульский,д.8 | Ремонт кровли | кв.м. | 219 | 2023-08-28 | 0 | 92487.81 | 100 | РЕМОНТ
16803 | ООО "ЖРЭУ 5" | 2023-08-01 | ул Суворова,д.160 | Ремонт кровли | кв.м. | 43 | 2023-08-28 | 0 | 38399.4 | 100 | РЕМОНТ
| Итого | [7 empty] | 226419.32 |  |  | *
16837 | ООО "ТД "Электромонтаж" | 2023-08-01 | ул Салтыкова-Щедрина,д.74 корп.2 | Приобретение силового кабеля для ремонта лифтового оборудования | шт. | 1 | 2023-08-28 | 0 | 9864.9 | 100 | РЕМОНТ
| Итого | [7 empty] | 9864.9 |  |  | *
16804 | ООО "Техноус" | 2023-08-01 | ул Никитина,д.81 | Поверка приборов учета тепловой энергии | шт. | 1 | 2023-08-28 | 0 | 42500 | 100 | РЕМОНТ
16805 | ООО "Техноус" | 2023-08-01 | ул Никитина,д.81 | Поверка приборов учета тепловой энергии | шт. | 1 | 2023-08-28 | 0 | 9300 | 100 | РЕМОНТ
16806 | ООО "Техноус" | 2023-08-01 | ул Фридриха Энгельса,д.145 | Поверка приборов учета тепловой энергии | шт. | 1 | 2023-08-28 | 0 | 31900 | 100 | РЕМОНТ
16807 | ООО "Техноус" | 2023-08-01 | ул Фридриха Энгельса,д.145 | Ремонт тепловычислителя | шт | 1 | 2023-08-28 | 0 | 2950 | 100 | РЕМОНТ
16808 | ООО "Техноус" | 2023-08-01 | ул Степана Разина,д.99 | Поверка приборов учета тепловой энергии | шт. | 1 | 2023-08-28 | 0 | 19680 | 100 | РЕМОНТ
16809 | ООО "Техноус" | 2023-08-01 | ул Максима Горького,д.98 | Поверка приборов учета тепловой энергии | шт. | 1 | 2023-08-28 | 0 | 31900 | 100 | РЕМОНТ
16810 | ООО "Техноус" | 2023-08-01 | пер Пестеля 1-й,д.30 | Поверка приборов учета тепловой энергии | шт. | 1 | 2023-08-28 | 0 | 4700 | 100 | РЕМОНТ
16811 | ООО "Техноус" | 2023-08-01 | ул Степана Разина,д.95к.2 | Поверка приборов учета тепловой энергии | шт. | 1 | 2023-08-28 | 0 | 4700 | 100 | РЕМОНТ
16814 | ООО "Техноус" | 2023-08-01 | ул Никитина,д.49 | Поверка приборов учета тепловой энергии | шт. | 1 | 2023-08-28 | 0 | 4700 | 100 | РЕМОНТ
16838 | ООО "Техноус" | 2023-08-01 | ул Николо-Козинская,д.116 | Поверка приборов учета тепловой энергии | шт. | 1 | 2023-08-28 | 0 | 4700 | 100 | РЕМОНТ
16839 | ООО "Техноус" | 2023-08-01 | ул Суворова,д.160 | Поверка приборов учета тепловой энергии | шт. | 1 | 2023-08-28 | 0 | 31900 | 100 | РЕМОНТ
16840 | ООО "Техноус" | 2023-08-01 | ул Суворова,д.160 | Поверка приборов учета тепловой энергии | шт. | 1 | 2023-08-28 | 0 | 31900 | 100 | РЕМОНТ
16841 | ООО "Техноус" | 2023-08-01 | ул Суворова,д.160 | Поверка приборов учета тепловой энергии | шт. | 1 | 2023-08-28 | 0 | 31900 | 100 | РЕМОНТ
16842 | ООО "Техноус" | 2023-08-01 | ул Кутузова,д.14 | Поверка приборов учета тепловой энергии | шт. | 1 | 2023-08-28 | 0 | 22600 | 100 | РЕМОНТ
16843 | ООО "Техноус" | 2023-08-01 | ул Степана Разина,д.54 | Поверка приборов учета тепловой энергии | шт. | 1 | 2023-08-28 | 0 | 4700 | 100 | РЕМОНТ
16844 | ООО "Техноус" | 2023-08-01 | ул Первомайская,д.30 | Поверка приборов учета тепловой энергии | шт. | 1 | 2023-08-28 | 0 | 4700 | 100 | РЕМОНТ
| Итого | [7 empty] | 284730 |  |  | *
16836 | ООО"СК 40" | 2023-08-01 | ул Больничная,д.13 | Замена разводки ЦО | м. | 296 | 2023-08-28 | 0 | 624611.5 | 100 | РЕМОНТ
| Итого | [7 empty] | 624611.5 |  |  | *
16812 | ООО"ФЛОРА-СЕРВИС" | 2023-08-01 | ул Степана Разина,д.95к.2 | Спиливание аварийного дерева | шт. | 1 | 2023-08-28 | 0 | 16042.87 | 100 | РЕМОНТ
16813 | ООО"ФЛОРА-СЕРВИС" | 2023-08-01 | ул Степана Разина,д.97 корп.2 | Спиливание аварийного дерева | шт. | 3 | 2023-08-28 | 0 | 52763 | 100 | РЕМОНТ
16820 | ООО"ФЛОРА-СЕРВИС" | 2023-08-01 | пер Максима Горького,д.2 | Спиливание аварийного дерева | шт. | 3 | 2023-08-28 | 0 | 37835.26 | 100 | РЕМОНТ
16821 | ООО"ФЛОРА-СЕРВИС" | 2023-08-01 | ул Больничная,д.11 | Спиливание аварийного дерева | шт. | 1 | 2023-08-28 | 0 | 16042.87 | 100 | РЕМОНТ
16822 | ООО"ФЛОРА-СЕРВИС" | 2023-08-01 | ул Степана Разина,д.97 | Спиливание аварийного дерева | шт. | 1 | 2023-08-28 | 0 | 16042.87 | 100 | РЕМОНТ
16823 | ООО"ФЛОРА-СЕРВИС" | 2023-08-01 | ул Степана Разина,д.95 | Спиливание аварийного дерева | шт. | 9 | 2023-08-28 | 0 | 125985.38 | 100 | РЕМОНТ
16824 | ООО"ФЛОРА-СЕРВИС" | 2023-08-01 | ул Больничная,д.13 | Спиливание аварийного дерева | шт. | 1 | 2023-08-28 | 0 | 8196.79 | 100 | РЕМОНТ
16825 | ООО"ФЛОРА-СЕРВИС" | 2023-08-01 | ул Тульская,д.84 | Спиливание аварийного дерева | шт. | 12 | 2023-08-28 | 0 | 158288.87 | 100 | РЕМОНТ
16830 | ООО"ФЛОРА-СЕРВИС" | 2023-08-01 | ул Салтыкова-Щедрина,д.16 | Омолаживающая обрезка деревьев | шт. | 3 | 2023-08-28 | 0 | 22570.89 | 100 | РЕМОНТ
16831 | ООО"ФЛОРА-СЕРВИС" | 2023-08-01 | ул Салтыкова-Щедрина,д.52 | Спиливание аварийного дерева | шт. | 3 | 2023-08-28 | 0 | 28014.99 | 100 | РЕМОНТ
16832 | ООО"ФЛОРА-СЕРВИС" | 2023-08-01 | ул Степана Разина,д.44 | Спиливание аварийного дерева | шт. | 7 | 2023-08-28 | 0 | 79643.15 | 100 | РЕМОНТ
16833 | ООО"ФЛОРА-СЕРВИС" | 2023-08-01 | ул Николо-Козинская,д.73 | Спиливание аварийного дерева | шт. | 1 | 2023-08-28 | 0 | 6582.63 | 100 | РЕМОНТ
| Итого | [7 empty] | 568009.57 |  |  | *
16784 | ООО"ЭКСПЕРТЛИФТ" | 2023-08-01 | ул Фридриха Энгельса,д.151 | Периодич. освидетельствование лифтов | шт | 1 | 2023-08-28 | 0 | -2800 | 100 | РЕМОНТ
16785 | ООО"ЭКСПЕРТЛИФТ" | 2023-08-01 | ул Фридриха Энгельса,д.151. | Периодич. освидетельствование лифтов | шт | 1 | 2023-08-28 | 0 | 2800 | 100 | РЕМОНТ
| Итого | [7 empty] | 0 |  |  | *
[9 empty] | 2592719.6 |  |  | *

## Sheet2
Начальник ПТО ___________________________
Зам.начальника ПТО __________________________________
Инженер ПТО _____________________________________________