## Sheet1
Утверждаю:
Главный инженер
за июнь 2026 года
Адрес | Наименование работ | Ед.измерения | Объем | Дата выполнения работ | Сумма2 | Сумма
пер Григоров, д.14 | Благоустройство зеленых насаждений | шт. | 1 | 2026-06-30 | 0 | 22413.52
пер Пестеля 1-й, д.30 | Ремонт кровли | кв.м. | 96 | 2026-06-30 | 0 | 121147.61
пл Победы, д.14 | Замена радиаторов | шт. | 1 | 2026-06-01 | 0 | 27818.06
пл Победы, д.15 | Ремонт системы электроснабжения | м.п. | 1 | 2026-06-30 | 0 | 27997.71
ул Больничная, д.13 | Замена радиаторов | шт. | 1 | 2026-06-30 | 0 | 24653.74
ул Знаменская, д.4 корп.1 | Ремонт входной двери | шт | 1 | 2026-06-30 | 0 | 5000
ул Знаменская, д.6 | Замена стояка канализации | мп | 6 | 2026-06-30 | 0 | 13963.43
ул Кутузова, д.31 кор.2 | Утепление фасадной стены | кв.м | 29 | 2026-06-30 | 0 | 63800
ул Луначарского, д.65 | Заменна оконных блоков | кв.м. | 4 | 2026-06-30 | 0 | 148300
ул Максима Горького, д.92 | Замена запорной арматуры | шт. | 2 | 2026-06-30 | 0 | 40809.64
ул Максима Горького, д.92 | Ремонт надбалконных козырьков | кв.м | 2 | 2026-06-30 | 0 | 42000
ул Максима Горького, д.96 | Замена радиаторов | шт. | 1 | 2026-06-30 | 0 | 25900.81
ул Максима Горького, д.96 | Вывоз порубочных остатков | куб.м | 4 | 2026-06-30 | 0 | 9889.74
ул Максима Горького, д.98 | Благоустройство зеленых насаждений | шт. | 2 | 2026-06-30 | 0 | 40688.93
ул Мичурина, д.40 | Инструм. обследование крыши |  | 1 | 2026-06-30 | 0 | 70000
ул Московская, д.36 | Ремонт системы ЦО | м. | 310 | 2026-06-30 | 0 | 875318.95
ул Никитина, д.32 | Замена радиаторов | шт. | 2 | 2026-06-30 | 0 | 20663.61
ул Никитина, д.32 | Замена задвижек ц/о | шт | 2 | 2026-06-30 | 0 | 24470.88
ул Никитина, д.32 | Смена врезного замка | шт. | 2 | 2026-06-30 | 0 | 4240
ул Никитина, д.34 | Утепление фасадной стены | кв.м | 36 | 2026-06-30 | 0 | 79200
ул Никитина, д.34 | Ремонт балконной плиты | кв.м | 3 | 2026-06-30 | 0 | 26400
ул Никитина, д.81 | Замена подводки к радиатору | м | 1 | 2026-06-30 | 0 | 5910.8
ул Никитина, д.81 | Ремонт кровли | кв.м. | 100 | 2026-06-30 | 0 | 470000
ул Никитина, д.81 | Вывоз порубочных остатков | куб.м | 2 | 2026-06-30 | 0 | 4944.87
ул Никитина, д.81, кв. 85 | Ремонт кровли | кв.м. | 1 | 2026-06-30 | 0 | 140000
ул Николо-Козинская, д.114 к1 | Утепление фасадной стены | кв.м | 37 | 2026-06-30 | 0 | 81400
ул Николо-Козинская, д.61 | Уборка подъездов | шт. | 1 | 2026-06-30 | 0 | 32000
ул Николо-Козинская, д.61 | Ремонт балконной плиты | кв.м | 1 | 2026-06-30 | 0 | 98000
ул Николо-Козинская, д.65 | Замена радиаторов | шт. | 1 | 2026-06-30 | 0 | 9451.73
ул Николо-Козинская, д.73 | Замена задвижек ц/о | шт | 2 | 2026-06-30 | 0 | 24619.56
ул Николо-Козинская, д.75 | Замена радиаторов | шт. | 1 | 2026-06-30 | 0 | 11613
ул Николо-Козинская, д.75 | Ремонт кровли | кв.м. | 142 | 2026-06-30 | 0 | 94034.39
ул Николо-Козинская, д.77 | Замена радиаторов | шт. | 1 | 2026-06-30 | 0 | 13777.48
ул Николо-Козинская, д.77 | Замена задвижек ц/о | шт | 2 | 2026-06-30 | 0 | 24619.56
ул Первомайская, д.12 | Кадастровые работы | шт | 1 | 2026-06-30 | 0 | 14800
ул Пестеля, д.1 /90 | Замена запорной арматуры | шт. | 2 | 2026-06-30 | 0 | 38939.65
ул Пестеля, д.13 | Замена запорной арматуры | шт. | 2 | 2026-06-30 | 0 | 48487.88
ул Пестеля, д.15 а | Смена внутреннего водостока | м.п. | 3 | 2026-06-30 | 0 | 19309.17
ул Салтыкова-Щедрина, д.16 | Замена задвижек ц/о | шт | 2 | 2026-06-30 | 0 | 26827.08
ул Салтыкова-Щедрина, д.74 корп.2 | Замена фотобарьера (ремонт лифтового оборудования) | шт. | 1 | 2026-06-30 | 0 | 8718.12
ул Салтыкова-Щедрина, д.89 | Прочистка вентканалов, газоходов |  | 6 | 2026-06-30 | 0 | 1770
ул Спортивная, д.3 | Замена разводки ЦО | м. | 23 | 2026-06-30 | 0 | 84599.1
ул Степана Разина, д.38 | Замена дверей выхода на кровлю | шт | 4 | 2026-06-30 | 0 | 132000
ул Степана Разина, д.46 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 12 | 2026-06-30 | 0 | 24600
ул Степана Разина, д.46 | Ремонт штукатурки стен | м.п | 1 | 2026-06-30 | 0 | 84000
ул Степана Разина, д.48 | Замена радиаторов | шт. | 2 | 2026-06-30 | 0 | 25395.16
ул Степана Разина, д.48 | Замена задвижек ц/о | шт | 2 | 2026-06-30 | 0 | 24619.57
ул Степана Разина, д.48 | Ремонт кровли | кв.м. | 159 | 2026-06-30 | 0 | 114963.22
ул Степана Разина, д.54 | Штукатурка плит | шт. | 1 | 2026-06-30 | 0 | 24000
ул Степана Разина, д.54 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 30 | 2026-06-30 | 0 | 61500
ул Степана Разина, д.56 | Замена радиаторов | шт. | 2 | 2026-06-30 | 0 | 23275.48
ул Степана Разина, д.60 | Замена радиаторов | шт. | 1 | 2026-06-30 | 0 | 11613
ул Степана Разина, д.64 | Замена радиаторов | шт. | 3 | 2026-06-30 | 0 | 39367.39
ул Степана Разина, д.73 | Вывоз порубочных остатков | куб.м | 4 | 2026-06-30 | 0 | 9889.74
ул Степана Разина, д.89 | Замена фановых труб | м. | 3 | 2026-06-30 | 0 | 18860.65
ул Степана Разина, д.95 корп.1 | Ремонт надбалконных козырьков | кв.м | 1 | 2026-06-30 | 0 | 39000
ул Степана Разина, д.95 к.2 | Замена участка стояка канализации | шт. | 3 | 2026-06-30 | 0 | 23123.18
ул Степана Разина, д.99 | Замена разводки и ввода ХВС с заменой запорной арматуры в подвале |  | 5 | 2026-06-30 | 0 | 46574.59
ул Степана Разина, д.99 | Штукатурка потолочной плиты | шт. | 1 | 2026-06-30 | 0 | 30975
ул Суворова, д.160 | Ремонт балконной плиты | кв.м | 20 | 2026-06-30 | 0 | 50089.71
ул Суворова, д.160 | Заменна оконных блоков | кв.м. | 6 | 2026-06-30 | 0 | 57000
ул Тульская, д.88 /36 | Ремонт кровли | кв.м. | 48 | 2026-06-30 | 0 | 51878.1
ул Тульская, д.88 /36 | Благоустройство зеленых насаждений | шт. | 3 | 2026-06-30 | 0 | 108398.8
ул Тульская, д.92 | Засыпка ямы в подвале песком | кв.м | 12 | 2026-06-30 | 0 | 61000
ул Фридриха Энгельса, д.20 | Покраска водопроводной трубы | п.м. | 1 | 2026-06-30 | 0 | 8000

## Sheet2
Начальник ПТО ___________________________
Зам.начальника ПТО __________________________________
Инженер ПТО _____________________________________________